## PTBA
Composante / Sous-composante | N° | Activités | Budget FCFA | Budget US | Date de debut | Date de fin | Responsable | Email
Composante 1: Renforcement du Système National d’Information Sanitaire (SNIS)
1.1 : Promotion et validation des normes appropriées afin d’orienter le développement des systèmes d'information dans le secteur de la santé, y compris sur le cadre juridique et réglementaire nécessaire | 1.1.1. | Elaboration des référentiels du SIS (Identification du patient, Annuaire des Professionnels de santé, Structures sanitaires) | 25000200 | 41667 | 2024-12-06 | 2025-10-21
1.2 : Réalisation d'études détaillées de faisabilité et de conception pour le SNIS, y compris sur le financement des coûts d'exploitation après la date de clôture du projet | 1.2.1. | Elaboration du modèle économique du SIS ( soit atelier, soit recrutement, soit autre) | 30000000 | 50000 | 2024-12-27 | 2025-10-08 | john Doe | john@gmail.com
| 1.2.2. | Connexion Internet Haut Débit pour l'équipe projet (20Mo) | 36000000 | 60000 | 2024-12-12 | 2025-08-07
| 1.2.3. | Acquérir et installer des modems Gabon Telecom (20 structures de santé) pour les connexions de secours | 24000000 | 40000 | 2024-12-27 | 2025-12-01
| 1.2.4. | Renouvellement des licences ( Fortigate, MS Project, MS Office, Kaspersky) pour l'équipe projet | 12000000 | 20000 | 2024-12-12 | 2025-12-12
| 1.2.5. | Licences Fortigate 200E des 5 CHU pour 3 ans | 7603200 | 12672 | 2024-11-29 | 2025-12-18
| 1.2.6. | Licences Fortigate 60E pour 12 centres de santé pour une durée de 3 ans | 740540400 | 1234234 | 2024-12-09 | 2025-12-20
| 1.2.7. | Licence webex | 128588400 | 214314 | 2025-02-14 | 2025-10-23 | john Doe | john@gmail.com
| 1.2.8. | Licences Office 365 | 128613600 | 214356 | 2025-02-28 | 2026-01-07
1.3 : Création et mise en œuvre d'une stratégie détaillée de gestion du changement pour la MSPSSN dans le contexte le plus large de la mise en œuvre d'un plan articulé de cybersanté, y compris la refonte des processus / réingénierie essentielle pour faciliter les interfaces efficaces entre le SNIS et les processus manuels y relatifs à utiliser pleinement les capacités du SNIS | 1.3.1. | Recrutement d'une agence de communication pour la conception, production et impression des supports de commuication (Edition d'un journal spécial 2024, vidéos sur le processus du déploiement nouveau SIS, brochures) | 12000000 | 20000 | 2024-12-27 | 2025-08-26 | john Doe | john@gmail.com
| 1.3.2. | Activité de conduite de changement (Communication évenementielle de la cérémonie d'inauguration des salles multimédias et remises des attestations de formation initiale en informatique) | 592592400 | 987654 | 2025-01-03 | 2025-12-11
| 1.3.3. | Activités de conduite de changement ( Mobilisation, Atelier de mobilisation des Cadres-juristes pour l'accération de la validation et de l'adoption des projets de textes du cadre juridique du SIS conformément à la vision du CTRI ) | 20594400 | 34324 | 2025-01-04 | 2025-12-11
| 1.3.4. | Activités de conduite de changement (Formation) Café des Ambassadeurs pour l'accompagnement au déploiement des professionnels de santé | 7405800 | 12343 | 2024-10-30 | 2025-12-11
| 1.3.5. | Cérémonie de lancement de la mise en œuvre du contrat SIS et cloture | 146138400 | 243564 | 2025-07-19 | 2025-12-11 | Ndong marcel | marcel@gmail.com
1.4 : Promotion d’un SNIS intégré, et la mise en place d'un Centre national d'information sanitaire (CINS) | 1.4.1. | Acquisition d’un système d’information clé en main d’une solution intégrée pour la mise en œuvre du Système d’Information de Santé (SIS) du Gabon - conception, fourniture et intégration. ( le budget est la moitié de l'activité) | 280200 | 467 | 2024-12-27 | 2025-12-11
| 1.4.2. | Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation d'une étude sur le câblage réseau et courant ondulé du CHUL | 7407000 | 12345 | 2024-12-12 | 2025-12-11
| 1.4.3. | Travaux de câblage réseau et courant ondulé du CHUL - | 2541000 | 4235 | 2024-11-22 | 2025-12-11
| 1.4.4. | Etude EIES/PGES | 60000000 | 100000 | 2024-10-17 | 2025-12-11
| 1.4.5. | Publication obtention des certificat conformité pour les travaux dde cablage du CHUL conformité pour les travaux | 1800000 | 3000 | 2024-10-30 | 2025-12-11
| 1.4.6. | Mission de contrôle pour le travaux de câblage réseau et courant ondulé du CHUL | 2400000 | 4000 | 2024-10-21 | 2025-12-11
| 1.4.7. | Retenue de garantie travaux d'interconnexion 2021 | 1380000 | 2300 | 2024-08-26 | 2025-12-11 | Ndong marcel | marcel@gmail.com
| 1.4.8. | Deploiement du système d’information clé en main d’une solution intégrée pour la mise en œuvre du Système d’Information de Santé (SIS )du CHUL - | 8040000 | 13400 | 2024-10-01 | 2025-12-11
| 1.4.9. | Contrat SIS- Maintenance | 73980000 | 123300 | 2024-08-07 | 2025-12-11
Composante 3 : Appui à la mise en œuvre du projet
3.1 : Personnel, formation, matériel de bureau, et les coûts d'exploitation | 3.1.1. | Audit comptable et financier | 12720000 | 21200 | 2024-07-05 | 2026-10-10
| 3.1.2. | Chargé de Projet | 7800000 | 13000 | 2024-08-16 | 2026-10-01
| 3.1.3. | Specialiste en Gestion Financiere | 595320000 | 992200 | 2023-12-24 | 2026-10-10 | john Doe | john@gmail.com
| 3.1.4. | Specialiste Senior en passation des Marchés | 1320000 | 2200 | 2024-04-06 | 2026-10-10
| 3.1.5. | Chef comptable | 13800000 | 23000 | 2024-06-09 | 2026-10-14
| 3.1.6. | Expert en Sauvegarde Sociale | 27000000 | 45000 | 2023-02-11 | 2026-10-10
3.2 : Les études d’impact environnemental et social, leur mise en œuvre et / ou le suivi de leur mise en œuvre | 3.2.1. | Suivi environnemental sur le terrain. | 2040000 | 3400 | 2025-02-23 | 2026-10-10
| 3.2.2. | Suivi social sur le terrain. | 14580000 | 24300 | 2023-07-28 | 2026-10-10 | john Doe | john@gmail.com
| 3.2.3. | Mise en œuvre du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) | 7404000 | 12340 | 2023-02-26 | 2026-10-10
| 3.2.4. | Recrutement d'un maitre d'œuvre pour l'inclusion sociale du projet (Mission de maitrise d'œuvre sociale pour l'accompagnement sociale du projet sur le terrain par 1 consultant individuel (dans la mise en œuvre du contrat SIS) | 13800 | 23 | 2025-10-04 | 2026-10-10
| 3.2.5. | Mise en œuvre du PGES - Acquisition et Fournitures du matériel d’entretien pour les Municipalités de la zone pilote du SIS | 1400400 | 2334 | 2025-10-12 | 2026-10-10
| 3.2.6. | Mise en œuvre du PGES - Acquisition et Fournitures du matériel d’entretien pour les ONGs de la zone pilote du SIS | 140740200 | 234567 | 2025-06-15 | 2026-10-10